## Estimación
Estimación de esfuerzos por módulos o componentes — VitalMind AI
[8 empty] | Escala de dificultad | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil
[8 empty] | Horas | 4 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
<Módulo> ANÁLISIS Y DISEÑO | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas
Levantamiento y validación de requisitos funcionales |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Agenda y recursos
Definición de arquitectura general del sistema |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Indicador | 1 recurso | 2 recursos | 3 recursos | 4 recursos | 5 recursos
Diseño del flujo de integración Frontend–Backend–ML |  |  |  |  | 1 |  | 32 | Horas por recurso | 2192 | 1096 | 730.6667 | 548 | 438.4
Diseño del modelo entidad–relación |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Días hábiles | 274 | 137 | 91.3333 | 68.5 | 54.8
Definición de contratos de API y estructuras JSON |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Semanas | 54.8 | 27.4 | 18.2667 | 13.7 | 10.96
Diseño de prototipos y experiencia de usuario |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Meses | 13.7 | 6.85 | 4.5667 | 3.425 | 2.74
Total ANÁLISIS Y DISEÑO | [6 empty] | 160
<Módulo> DATOS, ETL Y DATASET | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas | Resumen por módulo
Análisis de fuentes de datos y esquema MySQL |  |  |  | 1 |  |  | 24 | Módulo | Horas | % del total | Semanas (1 recurso)
Definición del diccionario de datos |  |  |  | 1 |  |  | 24 | ANÁLISIS Y DISEÑO | 160 | 0.072993 | 4
Definición de reglas de simulación |  |  |  | 1 |  |  | 24 | DATOS, ETL Y DATASET | 248 | 0.11314 | 6.2
Desarrollo del script generador de datos sintéticos |  |  |  |  | 1 |  | 32 | MACHINE LEARNING | 400 | 0.18248 | 10
Generación del dataset original |  |  | 1 |  |  |  | 16 | MICROSERVICIO ML | 296 | 0.13504 | 7.4
Validación de tipos, rangos y consistencia |  |  |  | 1 |  |  | 24 | BACKEND Y BASE DE DATOS | 368 | 0.16788 | 9.2
Limpieza y transformación del dataset |  |  |  |  | 1 |  | 32 | FRONTEND | 360 | 0.16423 | 9
División temporal en entrenamiento, validación y prueba |  |  |  | 1 |  |  | 24 | PRUEBAS, DESPLIEGUE Y CIERRE | 360 | 0.16423 | 9
Preparación de metadatos de imputación |  |  |  | 1 |  |  | 24
Documentación del proceso ETL |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total DATOS, ETL Y DATASET | [6 empty] | 248
<Módulo> MACHINE LEARNING | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas
Análisis exploratorio de datos (EDA) |  |  |  |  | 1 |  | 32
Selección de variables para clasificación de riesgo |  |  |  | 1 |  |  | 24
Entrenamiento de modelos de clasificación |  |  |  |  | 1 |  | 32
Ajuste de hiperparámetros del clasificador |  |  |  |  | 1 |  | 32
Evaluación final del clasificador de riesgo |  |  |  | 1 |  |  | 24
Selección de variables para regresión de bienestar |  |  |  | 1 |  |  | 24
Entrenamiento de modelos de regresión |  |  |  |  | 1 |  | 32
Ajuste de hiperparámetros del regresor |  |  |  |  | 1 |  | 32
Evaluación final del regresor de bienestar |  |  |  | 1 |  |  | 24
Segmentación de perfiles con K-Means |  |  |  |  | 1 |  | 32
Detección de anomalías con Isolation Forest |  |  |  |  | 1 |  | 32
Serialización y versionado de modelos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Pruebas locales de inferencia |  |  |  | 1 |  |  | 24
Documentación de métricas, limitaciones y resultados |  |  |  |  | 1 |  | 32
Total MACHINE LEARNING | [6 empty] | 400
<Módulo> MICROSERVICIO ML | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas
Configuración base de FastAPI |  |  |  | 1 |  |  | 24
Carga centralizada de modelos y metadatos |  |  |  |  | 1 |  | 32
Validación de esquemas de entrada con Pydantic |  |  |  |  | 1 |  | 32
Normalización de mood y cálculo de BMI |  |  |  | 1 |  |  | 24
Implementación de imputación controlada |  |  |  |  | 1 |  | 32
Endpoint GET /health |  | 1 |  |  |  |  | 8
Endpoint GET /api/v1/models/info |  |  | 1 |  |  |  | 16
Endpoint POST /api/v1/analyze | [5 empty] | 1 | 40
Manejo personalizado de errores 422 y 500 |  |  |  |  | 1 |  | 32
Pruebas automatizadas del microservicio |  |  |  |  | 1 |  | 32
Documentación Swagger y guía de integración |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total MICROSERVICIO ML | [6 empty] | 296
<Módulo> BACKEND Y BASE DE DATOS | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas
Implementación del esquema principal MySQL |  |  |  |  | 1 |  | 32
Creación de emotional_logs |  |  |  | 1 |  |  | 24
Adición de log_date e índices temporales |  |  |  | 1 |  |  | 24
Gestión de usuarios, autenticación y roles | [5 empty] | 1 | 40
CRUD de hábitos diarios |  |  |  |  | 1 |  | 32
CRUD de síntomas físicos |  |  |  |  | 1 |  | 32
CRUD de registros emocionales |  |  |  |  | 1 |  | 32
Gestión de medicamentos y adherencia |  |  |  |  | 1 |  | 32
Consulta integrada de datos para ML | [5 empty] | 1 | 40
Consumo REST del microservicio ML |  |  |  |  | 1 |  | 32
Persistencia de resultados de análisis |  |  |  | 1 |  |  | 24
Documentación de endpoints Backend |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total BACKEND Y BASE DE DATOS | [6 empty] | 368
<Módulo> FRONTEND | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas
Diseño e implementación de inicio de sesión |  |  |  | 1 |  |  | 24
Dashboard principal del usuario |  |  |  |  | 1 |  | 32
Formulario de hábitos diarios |  |  |  | 1 |  |  | 24
Formulario de síntomas físicos |  |  |  | 1 |  |  | 24
Formulario de estado emocional |  |  |  | 1 |  |  | 24
Módulo de medicamentos y recordatorios |  |  |  |  | 1 |  | 32
Vista de clasificación de riesgo |  |  |  |  | 1 |  | 32
Vista de puntaje de bienestar |  |  |  |  | 1 |  | 32
Visualización de historial y tendencias | [5 empty] | 1 | 40
Manejo de estados de carga y errores |  |  |  | 1 |  |  | 24
Diseño responsivo y accesibilidad |  |  |  |  | 1 |  | 32
Integración completa con Backend | [5 empty] | 1 | 40
Total FRONTEND | [6 empty] | 360
<Módulo> PRUEBAS, DESPLIEGUE Y CIERRE | Simple | Muy fácil | Fácil | Normal | Difícil | Muy difícil | Horas
Pruebas unitarias por módulo |  |  |  |  | 1 |  | 32
Pruebas de integración Backend–ML |  |  |  |  | 1 |  | 32
Pruebas de integración Frontend–Backend |  |  |  |  | 1 |  | 32
Pruebas end-to-end del flujo de análisis | [5 empty] | 1 | 40
Corrección de errores encontrados |  |  |  |  | 1 |  | 32
Configuración de variables de entorno |  |  |  | 1 |  |  | 24
Preparación de despliegue del microservicio |  |  |  |  | 1 |  | 32
Preparación de despliegue Backend y Frontend |  |  |  |  | 1 |  | 32
Documentación técnica final |  |  |  |  | 1 |  | 32
Manual de usuario y evidencias |  |  |  | 1 |  |  | 24
Limpieza del repositorio y revisión de ramas |  |  |  | 1 |  |  | 24
Entrega y presentación final |  |  |  | 1 |  |  | 24
Total PRUEBAS, DESPLIEGUE Y CIERRE | [6 empty] | 360
GRAN TOTAL DEL PROYECTO | [6 empty] | 2192

## Costos
Estimación de costos — VitalMind AI | [5 empty] | Costo por hora (MXN) | 175
Costo y duración por número de recursos
Tiempo / recursos | 1 | 2 | 3 | 0.25 | 0.5
Horas totales | 2192 | 2192 | 2192 | 2192 | 2192
Horas por recurso | 2192 | 1096 | 730.6667 | 548 | 438.4
Semanas estimadas | 54.8 | 27.4 | 18.2667 | 13.7 | 10.96
Meses estimados | 13.7 | 6.85 | 4.5667 | 3.425 | 2.74
Costo total | 383600 | 383600 | 383600 | 383600 | 383600
Desglose del costo del proyecto | 27.4 | 13.7 | 9.1333 | 6.85 | 5.48
Concepto / recursos | 16.44 | 8.22 | 5.48 | 4.11 | 3.288
Desarrollo y datos (55%) | 210980 | 210980 | 210980 | 210980 | 210980
Infraestructura y herramientas (15%) | 57540 | 57540 | 57540 | 57540 | 57540
Pruebas y aseguramiento de calidad (10%) | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360
Gestión y documentación (10%) | 38360 | 38360 | 38360 | 38360 | 38360
Contingencia (5%) | 19180 | 19180 | 19180 | 19180 | 19180
Ganancia / reserva (5%) | 19180 | 19180 | 19180 | 19180 | 19180
TOTAL | 383600 | 383600 | 383600 | 383600 | 383600
Costo por módulo
Módulo | Horas | % esfuerzo | Costo
ANÁLISIS Y DISEÑO | 160 | 7.299% | 28000
DATOS, ETL Y DATASET | 248 | 11.31% | 43400
MACHINE LEARNING | 400 | 18.25% | 70000
MICROSERVICIO ML | 296 | 13.5% | 51800
BACKEND Y BASE DE DATOS | 368 | 16.79% | 64400
FRONTEND | 360 | 16.42% | 63000
PRUEBAS, DESPLIEGUE Y CIERRE | 360 | 16.42% | 63000

## Resumen
Resumen ejecutivo de estimación — VitalMind AI
Indicador | Valor
Horas totales | 2192
Costo por hora | 175
Costo estimado | 383600
Semanas con 1 recurso | 54.8
Semanas con 5 recursos | 10.96
Módulo | Horas | % del total | Costo estimado
ANÁLISIS Y DISEÑO | 160 | 7.299% | 28000
DATOS, ETL Y DATASET | 248 | 11.31% | 43400
MACHINE LEARNING | 400 | 18.25% | 70000
MICROSERVICIO ML | 296 | 13.5% | 51800
BACKEND Y BASE DE DATOS | 368 | 16.79% | 64400
FRONTEND | 360 | 16.42% | 63000
PRUEBAS, DESPLIEGUE Y CIERRE | 360 | 16.42% | 63000

## Responsables
Responsables y entregables — VitalMind AI
Área / documento | Responsable principal | Colaboración | Entregables | Estado | Observaciones
data-sources.md | Michelle | Backend | CSV original, CSV procesado y script generador | Completado | Dataset sintético usado por ML
data-dictionary.md | Michelle | Backend | Diccionario de variables, tipos, unidades y rangos | Completado | Debe mantenerse alineado con MySQL
simulation-rules.md | Michelle | Equipo ML | Reglas, configuración, script y dataset simulado | Completado | Incluye anomalías y distribución de clases
data-warehouse.md | Carlos y Jennifer | Backend | SQL, diagrama, tablas, relaciones e índices | En progreso | Crear emotional_logs y log_date
etl-process.md | Backend + Michelle | Base de datos | Scripts extract, transform, load y logs | En progreso | Backend extrae/carga; ML transforma y valida
model-evaluation.md | Michelle | Equipo ML | Notebooks, métricas, reportes y modelos | Completado | Clasificación, regresión, clustering y anomalías
api-contracts.md | Backend + Michelle | Frontend | Swagger, rutas, ejemplos JSON y errores | Completado | POST /api/v1/analyze
testing.md | Citlalli | Todo el equipo | Plan, casos, resultados y evidencias | En progreso | ML aporta 9 pruebas automatizadas
Microservicio ML | Michelle | Backend | FastAPI, modelos, validación, BMI e imputación | Completado | Pendiente prueba con Backend real
Integración final | Backend | Michelle + Frontend | Consumo REST y persistencia de resultados | Pendiente | Depende de tablas emocionales y log_date