## Cronograma
VitalMind AI - Cronograma de planificación académica
ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Duración (días) | Dependencia | Estado
T01 | Planeación del proyecto | Yazmin Gutierrez Hernandez | 2026-05-20 | 2026-05-29 | 10 | Inicio | Concluido
T02 | Investigación y contexto | Obed Guzmán Flores | 2026-05-25 | 2026-06-05 | 12 | Planeación | Concluido
T03 | Definición de requerimientos | Obed Guzmán Flores | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 12 | Investigación | Concluido
T04 | Diseño de la aplicación | Yazmin Gutierrez Hernandez | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 12 | Requerimientos | Concluido
T05 | Diseño de interfaz para smartwatch | Yazmin Gutierrez Hernandez | 2026-07-31 | 2026-08-08 | 9 | Diseño aplicación | En proceso
T06 | Modelo de datos | Michelle Castro Otero | 2026-07-25 | 2026-08-06 | 13 | Requerimientos | Concluido
T07 | Servicios backend | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | 2026-07-16 | 2026-08-16 | 32 | Modelo de datos | En proceso
T08 | Sincronización con smartwatch | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | 2026-07-28 | 2026-08-16 | 20 | Backend / selección wearable | En proceso
T09 | Visualización de mediciones | Yazmin Gutierrez Hernandez | 2026-07-28 | 2026-08-16 | 20 | Datos / diseño | En proceso
T10 | Registro digital de medicamentos | Jennifer Bautista Barrios | 2026-07-13 | 2026-07-24 | 12 | Backend | En proceso
T11 | Recordatorios y confirmación manual | Carlos Daniel Garcia Pluma | 2026-07-28 | 2026-08-04 | 8 | Registro medicamentos | En proceso
T12 | Módulos de análisis e IA | Michelle Castro Otero | 2026-07-27 | 2026-08-07 | 12 | Datos disponibles | En proceso
T13 | Seguridad y privacidad | Carlos Daniel Garcia Pluma | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 8 | Backend | En proceso
T14 | Preparación y pruebas planificadas | Citlalli Perez Dionicio | 2026-08-05 | 2026-08-17 | 13 | Módulos integrables | En proceso
T15 | Documentación continua | Obed Guzmán Flores | 2026-05-20 | 2026-08-18 | 91 | Inicio | Concluido
T16 | Integración final | Equipo completo | 2026-08-10 | 2026-08-20 | 11 | Módulos priorizados | En proceso
T17 | Entrega académica | Equipo completo | 2026-08-14 | 2026-08-20 | 7 | Integración y documentos | En proceso

## Gantt
VitalMind AI - Vista Gantt
ID | Actividad | Responsable | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2026-06-29 | 2026-07-06 | 2026-07-13 | 2026-07-20 | 2026-07-27 | 2026-08-03 | 2026-08-20 | 2026-08-22
T01 | Planeación del proyecto | Yazmin Gutierrez Hernandez | bar: 2026-05-18 to 2026-05-25
T02 | Investigación y contexto | Obed Guzmán Flores | bar: 2026-05-25 to 2026-06-01
T03 | Definición de requerimientos | Obed Guzmán Flores | bar: 2026-06-01 to 2026-06-08
T04 | Diseño de la aplicación | Yazmin Gutierrez Hernandez | bar: 2026-06-08 to 2026-06-15
T05 | Diseño de interfaz para smartwatch | Yazmin Gutierrez Hernandez | bar: 2026-06-15 to 2026-06-22
T06 | Modelo de datos | Michelle Castro Otero | bar: 2026-06-22 to 2026-06-29
T07 | Servicios backend | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | bar: 2026-06-29 to 2026-07-13
T08 | Sincronización con smartwatch | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | bar: 2026-07-20 to 2026-08-03
T09 | Visualización de mediciones | Yazmin Gutierrez Hernandez | bar: 2026-07-13 to 2026-07-27
T10 | Registro digital de medicamentos | Jennifer Bautista Barrios | bar: 2026-07-13 to 2026-07-20
T11 | Recordatorios y confirmación manual | Carlos Daniel Garcia Pluma | bar: 2026-07-20 to 2026-07-27
T12 | Módulos de análisis e IA | Michelle Castro Otero | bar: 2026-07-27 to 2026-08-03
T13 | Seguridad y privacidad | Carlos Daniel Garcia Pluma | bar: 2026-08-03 to 2026-08-20
T14 | Preparación y pruebas planificadas | Citlalli Perez Dionicio | bar: 2026-08-03 to 2026-08-20
T15 | Documentación continua | Obed Guzmán Flores | bar: 2026-05-18 to 2026-08-20
T16 | Integración final | Equipo completo | bar: 2026-08-20
T17 | Entrega académica | Equipo completo | bar: 2026-08-20