Gestión del tiempo - VitalMind AI

Cronograma académico mayo-agosto de 2026

Proyecto universitario de Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

| Universidad | Universidad Tecnológica de Xicotepec de Juárez |
| --- | --- |
| Carrera | Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software |
| Grupo | 7A |
| Periodo | mayo-agosto de 2026 |
| Docente | Pendiente de confirmar |

Empresa ficticia: NeuroviaLabs

# 1. Enfoque de planeación

El cronograma organiza el trabajo dentro del periodo mayo-agosto de 2026. Las fechas que aparecen en esta versión se manejan como planificación académica y no como prueba automática de que cada actividad técnica haya sido concluida. El estado debe actualizarse únicamente cuando exista evidencia del entregable correspondiente.

| ID | Actividad | Responsable | Inicio | Fin | Días | Dependencia | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T01 | Planeación del proyecto | Yazmin Gutierrez Hernandez | 20/05/2026 | 29/05/2026 | 10 | Inicio | Planificación académica |
| T02 | Investigación y contexto | Obed Guzmán Flores | 25/05/2026 | 05/06/2026 | 12 | Planeación | Planificación académica |
| T03 | Definición de requerimientos | Obed Guzmán Flores | 01/06/2026 | 12/06/2026 | 12 | Investigación | Planificación académica |
| T04 | Diseño de la aplicación | Yazmin Gutierrez Hernandez | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 12 | Requerimientos | Planificación académica |
| T05 | Diseño de interfaz para smartwatch | Yazmin Gutierrez Hernandez | 15/06/2026 | 26/06/2026 | 12 | Diseño aplicación | Planificación académica |
| T06 | Modelo de datos | Michelle Castro Otero | 22/06/2026 | 03/07/2026 | 12 | Requerimientos | Planificación académica |
| T07 | Servicios backend | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | 29/06/2026 | 17/07/2026 | 19 | Modelo de datos | Planificación académica |
| T08 | Sincronización con smartwatch | Carlos Daniel Garcia Pluma / Jennifer Bautista Barrios | 06/07/2026 | 24/07/2026 | 19 | Backend / selección wearable | Planificación académica |
| T09 | Visualización de mediciones | Yazmin Gutierrez Hernandez | 13/07/2026 | 31/07/2026 | 19 | Datos / diseño | Planificación académica |
| T10 | Registro digital de medicamentos | Jennifer Bautista Barrios | 13/07/2026 | 24/07/2026 | 12 | Backend | Planificación académica |
| T11 | Recordatorios y confirmación manual | Carlos Daniel Garcia Pluma | 20/07/2026 | 31/07/2026 | 12 | Registro medicamentos | Planificación académica |
| T12 | Módulos de análisis e IA | Michelle Castro Otero | 27/07/2026 | 07/08/2026 | 12 | Datos disponibles | Planificación académica |
| T13 | Seguridad y privacidad | Carlos Daniel Garcia Pluma | 03/08/2026 | 10/08/2026 | 8 | Backend | Planificación académica |
| T14 | Preparación y pruebas planificadas | Citlalli Perez Dionicio | 05/08/2026 | 12/08/2026 | 8 | Módulos integrables | Planificación académica |
| T15 | Documentación continua | Obed Guzmán Flores | 20/05/2026 | 13/08/2026 | 86 | Inicio | En elaboración académica |
| T16 | Integración final | Equipo completo | 10/08/2026 | 13/08/2026 | 4 | Módulos priorizados | Planificación académica |
| T17 | Entrega académica | Equipo completo | 13/08/2026 | 13/08/2026 | 1 | Integración y documentos | Hito programado |

# 2. Dependencias principales

El diseño depende de la definición de requerimientos; la sincronización requiere una plataforma wearable compatible y servicios backend; los módulos de análisis requieren datos estructurados; y las pruebas dependen de que exista una versión ejecutable de los componentes que se pretenden evaluar. La documentación se mantiene como actividad transversal durante todo el periodo.

# 3. Archivos del cronograma

Cronograma_Gantt_VitalMindAI.xlsx: versión editable con detalle y vista Gantt.

Diagrama_Gantt_VitalMindAI.png: vista visual del periodo.

Diagrama_Gantt_VitalMindAI.pdf: versión para impresión.

Diagrama_Gantt_VitalMindAI.md: versión Mermaid.